## Total_issue
Status | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Total | 0 | 0 | 41 | 48 | 13 | 102
COMPLETE | 0 | 0 | 40 | 47 | 13 | 100
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Known Issue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
In Dev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
QA Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QA 현황 분석 | Status: GOOD
긍정적 요소:
• Major 이슈 40건, Minor 이슈 47건 COMPLETE 처리 완료
• Critical 이슈 없음

## Issue List
Key | Summary | Status | Priority | Created | Assignee
CHUR-420 | [구독] 모든 구독 등급이 PEARL 상태인 현상 | COMPLETE | major | 2025-04-08 | 심훈 [nGle]
CHUR-419 | [구독] 신규 구독 진행 시 채팅 입력 불가 및 구독 관리 페이지에서 전환되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-04-08 | 심훈 [nGle]
CHUR-418 | [라이브] 아티스트 계정으로 차단 후 어드민/매니저로 차단 해제 시에도 메시지가 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-04-04 | 김우완
CHUR-417 | [라이브] iOS 신고 후 키보드 탭이 노출되어 신고 토스트 팝업이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-04-04 | 김우완
CHUR-416 | [라이브] 호스트가 라이브 진행 중 앱 종료 후 라이브 재진입 시 검정화면으로 노출되는 현상 | Known Issue | major | 2025-04-03 | 김우완
CHUR-415 | [다시보기] 라이브 다시보기에서 댓글 시트 오픈 시 순간적으로 댓글없을 때의 UI가 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-04-02 | 김우완
CHUR-414 | [푸시] 특정 OS버전에서 수인, 나린 하트 이모지 깨짐 현상 | COMPLETE | minor | 2025-04-02 | 심훈 [nGle]
CHUR-412 | [어드민] 어드민 채팅방 입장하기 탭 진입 시 노출되는 이미지가 리소스 오류로 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-31 | 김우완
CHUR-411 | [미디어/다시보기] 미디어/다시보기 댓글시트 오픈 시 프레임 드랍이 발생하는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-31 | 김우완
CHUR-410 | [라이브] aos 10버전 디바이스에서 라이브 영상이 검정화면으로 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-31 | 심훈 [nGle]
CHUR-409 | [점검] 점검시간에 진입 가능한 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-28 | 김태남[nGle]
CHUR-408 | [어드민] 구독 진행 후 통합회원 전환 시 어드민 내 이전 계정으로 노출되는 현상 | Reopened | minor | 2025-03-28 | 이윤회
CHUR-407 | [알림] 아티스트 본인 활동에 대한 알림이 수신되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-27 | 심훈 [nGle]
CHUR-406 | [채팅][일본어] 특정디바이스에서 일본어로 채팅 - 설정 탭 내 말줄임표로 노출되는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-27 | 김우완
CHUR-405 | [글로벌] 회원가입 STEP3 생년월일 선택에서 영어로 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-27 | 김우완
CHUR-404 | [글로벌] 통합회원가입 및 이용약관 문구가 한글로 노출되는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-26 | 김우완
CHUR-403 | [설정][중국어] 자주묻는 페이지 접근 시 오류 페이지 노출 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-26 | 심훈 [nGle]
CHUR-402 | [마이페이지][일본어][중국어] 약관 및 정책 내용이 미번역, 미노출 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-26 | 심훈 [nGle]
CHUR-401 | [로그인][일본어] 비밀번호 재설정 화면에 '확인'버튼 미번역 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-26 | 심훈 [nGle]
CHUR-400 | [로그인] [일본어] 통합회원 로그인 말줄임 표시가 되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-26 | 심훈 [nGle]
CHUR-399 | [알림센터] 비노출 미디어 게시글을 알림을 통해 진입이 되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-26 | 심훈 [nGle]
CHUR-398 | [오피셜] 상세 화면에서 비노출 상태로 변경될 경우 공감이 가능한 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-26 | 김우완
CHUR-397 | [오피셜] 미디어 게시글이 비노출 상태로 변경될 경우 오류 토스트 팝업이 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-26 | 김우완
CHUR-396 | [커뮤니티] 게시글에 답글, 댓글, 알림 이동 중 게시글 삭제 시 토스트팝업 미노출 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-26 | 심훈 [nGle]
CHUR-395 | [라이브] 라이브 리허설에서 1시간 대기 후 자동 삭제 시 별도의 팝업이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-25 | 김우완
CHUR-394 | [라이브] 인접한 예약 라이브가 있을 때 신규 라이브 생성이 가능한 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-25 | 김우완
CHUR-393 | [알림센터] 일본어 상태에서 구독 예약, 10분전 알림 내용이 수신 시간과 겹쳐서 보이는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-25 | 심훈 [nGle]
CHUR-392 | [알림센터] 오피셜, 스케줄, 미디어 알림에 그룹 프로필 미노출 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-24 | 심훈 [nGle]
CHUR-391 | [라이브] 종료된 라이브 노출 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-24 | 김태남[nGle]
CHUR-390 | [어드민] 구독 관리 이메일 검색이 불가능한 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-24 | 김우완
CHUR-389 | [알림센터] 아티스트 활동 푸시 내용에 아티스트 프로필 이미지 미노출 | COMPLETE | major | 2025-03-24 | 심훈 [nGle]
CHUR-388 | [푸시] 라이브 푸시 알림 2회차부터 라이브 상세 페이지로 이동하지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-24 | 김태남[nGle]
CHUR-387 | [알림센터] 내 댓글에 아티스트 답글 등록 알림이 알림센터 미노출 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-24 | 심훈 [nGle]
CHUR-386 | [푸시][커뮤니티] 유저가 내 댓글에 답글 등록 시 수신되는 푸시 내용이 기획과 다른 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-24 | 심훈 [nGle]
CHUR-383 | [푸시] 라이브 예약 후 라이브 10분 전 푸시 수신이 되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-24 | 심훈 [nGle]
CHUR-382 | [마이페이지] 멤버십 여부 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-20 | 김우완
CHUR-381 | [마이페이지] 알람 설정 off 설정 시, 에러 토스트 팝업 노출현상 | COMPLETE | major | 2025-03-20 | 김우완
CHUR-380 | [홈] 계정 전환 완료 화면 버튼 텍스트가 기획서와 다르게 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-379 | [라이브] 본인이 시청중인 방의 제목을 확인할 수 없는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-378 | [라이브] 진행중인 라이브가 6건 일 때, 라이브 생성 시도 시 리허설로 생성되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-377 | [라이브] 호스트가 본인 라이브의 푸쉬를 터치할 경우 오류팝업이 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-376 | [라이브] 라이브 시청중 다른 라이브 푸쉬를 터치 시 해당 라이브로 이동되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-375 | [라이브] 방송 중 네트워크 단절/재연결 시 호스트 방송 화면이 멈추는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 심훈 [nGle]
CHUR-374 | [라이브] 호스트가 방송을 2개이상 등록할 수 있는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-373 | [홈] 츄르 계정으로 통합회원 전환 화면 진입 시 국가 선택 화면이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-372 | [구독] 해지 예정 상태에서 구독 기능 사용 시 구독 유도 팝업 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-371 | [라이브] 호스트에서 예약라이브 등록 후 라이브 시간이 지났을 때의 문구가 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-370 | [라이브] 라이브 실행중 앱을 강제종료하여도 라이브가 지속되고 있는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-19 | 김우완
CHUR-369 | [라이브] 호스트가 라이브 진행중에 중복 로그인으로 접속 시 기존 디바이스에서 라이브가 지속되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-18 | 김우완
CHUR-368 | [다시보기] 구독 계정으로 다시보기 댓글 삭제 시 토스트 팝업이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-18 | 김우완
CHUR-367 | [오피셜] 미디어 게시판에서 스피너가 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-18 | 김우완
CHUR-365 | [라이브] 라이브 설정 시 등록한 대표 이미지가 라이브 목록과 다르게 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-17 | 김우완
CHUR-364 | [오피셜] 스케줄과 미디어 게시판에 신규 게시글 등록 시 오피셜 버튼에 레드닷 미노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-17 | 김우완
CHUR-363 | [구독] AOS구독 상품 가격이 인앱 어드민에 노출되는 가격이 다른현상 | COMPLETE | major | 2025-03-17 | 김우완
CHUR-362 | [다시보기] 다시보기 댓글에서 매니저 계정으로 아티스트 댓글 더보기 버튼이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-17 | 김우완
CHUR-361 | [오피셜] 미디어 게시글 좋아요 시 표시 형식이 기획과 다르게 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-17 | 김우완
CHUR-360 | [라이브] 예약 라이브-리허설화면에서 라이브 시간이 지난 후 장시간 대기 시에도 자동종료가 되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-14 | 김우완
CHUR-359 | [라이브] 권한 설정 팝업에서 버튼명과 아이콘이 기획과 상이한 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-14 | 김우완
CHUR-358 | [다시보기] AOS 구독 전용 영상 썸네일이 비구독 계정에서 잘못노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-14 | 김우완
CHUR-357 | [구독] 구독 상태에서 비구독 상태로 전환되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-13 | 김태남[nGle]
CHUR-356 | [구독] 어드민 구독 관리 상세 페이지에서 구독 내역이 나오지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-13 | 심훈 [nGle]
CHUR-355 | [라이브] 매니저가 인앱에서 차단 기능 사용 시 본인 계정에서만 유저가 차단되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-13 | 김우완
CHUR-353 | [라이브] 매니저 계정에서 아티스트 라이브 종료 시 경고 문구가 상이한 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-13 | 김우완
CHUR-352 | [라이브] 예약 라이브 등록 시 중복으로 생성되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-13 | 김우완
CHUR-351 | [다시보기] 다시보기 PIP 모드에서 영상이 종료된 경우 일시정지 버튼으로 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-13 | 김우완
CHUR-350 | [구독] 어드민 팬 유저/구독 관리 페이지에서 유저 구독 상태가 다른 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-349 | [라이브] 라이브 다시보기 상세 딥링크 이동 시 오류 메시지 발생 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 심훈 [nGle]
CHUR-348 | [오피셜] 매니저 계정에서 영상 게시글 내 아티스트 댓글 더보기 버튼이 미노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-347 | [오피셜] 매니저 계정으로 영상과 댓글에 공감이 가능한 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-346 | [오피셜] 스케줄 새로고침 시 동일한 일정이 중복 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-345 | [라이브] 종료된 라이브의 공감 수가 어드민 내 기록되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-344 | [어드민] 스케줄 관리 카테고리 등록이 불가능한 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-343 | [라이브] 게스트 계정에서 라이브 시청중 X버튼 터치 시 영상이 즉시 종료되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-342 | [다시보기] iOS로 다시보기 재생속도 변경 시 자동으로 재생되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-341 | [다시보기] 다시보기 상세화면에서 공감 및 댓글이 0개일 때 '0'이 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-340 | [다시보기] 비구독 게스트 계정에서 7일 내 업로드된 영상 시청이 가능한 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-339 | [오피셜] 영상 게시판 댓글 입력 시 최대 2문단까지 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 김우완
CHUR-338 | [채팅] 아티스트 본인 메시지에 공감 이모지 등록 불가 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-12 | 심훈 [nGle]
CHUR-337 | [오피셜] 영상 댓글 300자 초과하여 전송 시도 시 토스트 메시지가 키패드 위로 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-336 | [라이브] 다시보기 댓글에서 비속어가 작성되는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-335 | [오피셜] 영상 댓글에 전체 댓글이 노출되는 상태에서 아티스트 댓글과 유저 댓글이 서로 다르게 노출되는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-334 | [마이페이지] 알림 설정이 기획과 상이한 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 김태남[nGle]
CHUR-333 | [라이브] 라이브에서 링크 공유 시 발생하는 토스트 팝업 문구가 일부 다른 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-332 | [라이브] 라이브 등록 시 제목 영역 플레이스 홀더 문구가 기획과 상이한 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-331 | [라이브] 라이브 예약에서 수정 내용이 없는 상태에서도 수정하기가 활성화되는 현상 | COMPLETE | trivial | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-330 | [라이브][채팅] 아티스트 계정으로 메시지 신고가 불가능한 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-329 | [채팅] 매니저 계정에 아티스트 채팅 목록이 보이지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-328 | [오피셜] AOS 기기로 PIP 모드 진입 시 영상이 멈추는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-327 | [구독] AOS 구독 상품 결제 시 구독 상태 미전환 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 김태남[nGle]
CHUR-326 | [구독] 구독 상세페이지 진입 시 무한로딩 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 심훈 [nGle]
CHUR-325 | [오피셜] 오피셜 화면 스크롤 내려간 상태에서 GNB 오피셜 탭 터치 시 최상단으로 이동되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-324 | [라이브] iOS에서 라이브 채팅 입력 후 키보드 종료 시 최하단에 배치되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-323 | [라이브] 키보드가 일부 토스트 팝업을 가리는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-322 | [라이브] AOS로 입력창에 4문단이상 입력 시 키보드와 겹쳐 일부영역이 미노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-11 | 김우완
CHUR-321 | [라이브] 예약 라이브 중복 등록 실패 후 시간 선택 영역이 강조되지 않는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-10 | 김우완
CHUR-320 | [AOS] OS버전 10에서 채팅 동영상 미노출 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-10 | 심훈 [nGle]
CHUR-319 | [라이브] 예약 라이브 설정 페이지에서 날짜를 1회 선택 후 재선택 시 변경이 불가능한 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-10 | 김우완
CHUR-318 | [채팅][라이브] 채팅 닉네임이 라이브에도 반영되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-10 | 김태남[nGle]
CHUR-317 | [라이브] 호스트 리허설 화면에서 뒤로가기 버튼 아닌 X 버튼으로 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2025-03-10 | 김우완
CHUR-316 | [라이브] 호스트가 라이브스트리밍 종료 즉시 라이브 목록으로 전환되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-10 | 김우완
CHUR-315 | [채팅] 자동번역 ON/OFF 버튼 UI 재정렬 필요현상 | COMPLETE | major | 2025-03-10 | 김태남[nGle]
CHUR-314 | [로그인] 서비스 약관 및 정책 변경 안내 동의를 해도 로그인 시 마다 지속 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2025-03-10 | 김우완

## QA Daily
Churrrr 3차 통합 테스트 - QA Daily Report | [7 empty] | 2025-04-09
리포트 요약 | 주요 진척 요약 |  | 금일 생성된 이슈: 0건
QA중인 버전 이름: |  | Ios | 1.3.3 |  |  | AOS | 1.3.3
현재 QA단계 진척상황
진척상황 | 실제 진행률 | 목표진행률 | 단계 시작일 | 단계 종료일 | 근무일수 | 업무 이름 |  | 리소스 할당 | 업무 진척율
원활 | 92% | 50% | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 4 | Sanity 테스트 |  | 20% | 100%
[6 empty] | Full Function 테스트 |  | 40% | 90%
[6 empty] | 버그 리그레이션 테스트 |  | 40% | 90%
※ 계획대비 진척율이 85% 미만이면 적극적인 관리가 필요한 상황이므로 진척상황은 "위험"으로 표현됩니다.
Component |  | Total | Total | Pass | Fail | N/A | Blocked | Not Test | All Rate(%)
BTS 요약
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/jira/software/c/projects/CHUR/issues?
이슈상태 |  |  |  | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Closed |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 47 | 13 | 100
Resolved |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
not fixed |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Known Issue |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
전체 |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 48 | 13 | 102
Test Coverage
1. Sanity Test 2. 버그 리그레이션 테스트 3. Full Function TC 진행 4. 빌드노트 추가 사항 확인
다음 단계 스케줄
QA단계 이름 | 시작날짜 | 완료날짜 | 업무 상세 |  |  | 시작조건 |  | 완료조건
4차 통합테스트 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 1. 빌드노트 추가 사항 확인 및 Sanity 테스트 2. 이슈수정 확인 및 수정사항 리그레이션테스트 |  |  | Sanity Test 이상 없음 |  | 메이저급 이상 버그 0건 (hold 이슈 제외) ※상황 따라 협의 진행 가능
QA스케줄 조정 이력
※ QAStart 이후 기존 스케줄을 조정한 이력 (이미 조정 완료한 것들을 기록)
조정한 날짜 | 조정된 QA단계의 이름 |  | 조정 이유 |  |  | 조정 전 스케줄 |  | 조정 후 스케줄
| TC Test (real) |  |  |  |  | 0000/0/0~0000/0/00 |  | 0000/0/0~0000/0/00
| Regression(real) |  |  |  |  | 0000/0/0~0000/0/00 |  | 0000/0/0~0000/0/00
협업 조정 이력
※ 목표수준 및 일정준수를 위해 파트너간에 추가로 조정한 이력
조정한 날짜 | 협업 조정 내용 | [6 empty] | 상태 | 완료(취소)날짜
0000-00-00 | 0/00 사양변경 관련 기획서 공유 완료 0/00 애플 가심사 진행(2차빌드) 0/00 3차빌드+기획서+TC+보상스펙 확정(3사피드백 끝) 0/00 Aos Test 종료 0/0 iOS Test 종료 위 일정대로 LINE 사업/개발사/QA 협의되었습니다. | [6 empty] | COMPLETED | 0000-00-00
개발사의 빌드 공유 이력
※ 개발팀으로부터 빌드를 공유받은 이력입니다.
빌드 제공 날짜 |  | QA단계 |  | 버전 |  | 유형 | 비고
2022-02-28 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.6.9.0.30.0 AOS: BETA-8.6.9.0.30.0 |  | Regular | N/A
2022-02-28 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.6.9.0.30.1 AOS: BETA-8.6.9.0.30.1 |  | HotFix | 결제 플로우 오류 부분 수정
2022-03-01 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.1 AOS: BETA-8.3.9.0.30.1 |  | Regular | N/A
2022-03-02 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.2 AOS: BETA-8.3.9.0.30.2 |  | Regular | N/A
2022-03-03 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.3 AOS: BETA-8.3.9.0.30.3 |  | Regular | N/A
2022-03-04 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.4 AOS: BETA-8.3.9.0.30.4 |  | Regular | N/A
2022-03-07 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.5 AOS: BETA-8.3.9.0.30.5 |  | Regular | N/A
2022-03-08 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.6 AOS: BETA-8.3.9.0.30.6 |  | Regular | N/A
오늘 발견된 신규이슈 : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTS 상세
Status |  |  |  | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Total |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 48 | 13 | 102
COMPLETE |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 47 | 13 | 100
Resolved |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPEN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Known Issue |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
In dev |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
QA Review |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ QA기간 중 주말 외 QA 휴무 예정일 (국경휴무일, 회사 기념일 및 행사 등의 사유)
※ QA기간 중 주말이나 휴무일에 업무가 계획된 날짜
※ QA기간 중 근무일이지만 QA진행을 못하는 날짜
nGle
Formulas:
목표진행률 = IF([단계 종료일]<TODAY(),1,IF([금일 생성된 이슈: 0건]>TODAY(),0,((NETWORKDAYS([금일 생성된 이슈: 0건],TODAY(),B85:K85)+COUNTIFS(C73:L74,">="&[금일 생성된 이슈: 0건])-COUNTIFS(C73:L74,">"&J3)-COUNTIFS(C77:L78,">="&#REF!)+COUNTIFS(C77:L78,">"&J3))/[근무일수])))
근무일수 = NETWORKDAYS([금일 생성된 이슈: 0건],[단계 종료일],B85:K85)+COUNTIFS(B88:K89,">="&[금일 생성된 이슈: 0건])-COUNTIFS(B88:K89,">"&[단계 종료일])-COUNTIFS(B92:K93,">="&[금일 생성된 이슈: 0건])+COUNTIFS(B92:K93,">"&[단계 종료일])