## Total_issue
Status | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Total | 1 | 0 | 63 | 61 | 0 | 125
COMPLETE | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 32
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Known Issue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
In Dev | 1 | 0 | 46 | 41 | 0 | 88
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QA Review | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4
QA 현황 분석 | Status: GOOD
긍정적 요소:
• Major 이슈 15건, Minor 이슈 17건 COMPLETE 처리 완료
• Critical 이슈 없음

## Issue List
Key | Summary | Status | Priority | Created | Assignee
MLBD-578 | [리그] 1위로 디비전 시리즈 진입 상태에서 다른 시리즈 스케줄 확인 후 디비전 스케줄 재 진입 시 팀 아이콘이 변경되는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-04 | 김태남[nGle]
MLBD-577 | [튜토리얼] 선수 지급 과정에서 선수의 MLB STATS이 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-04 | 박상준(biggy.park)
MLBD-576 | [홈] 상점 > Player 탭의 픽업 보상 및 콜렉션 보상 터치 시 설명 툴팁이 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-04 | 이춘호(elva.el)
MLBD-575 | [리그] 중계 선수 교체 팝업에서 시간초과 시, 선수 교체 재시도가 가능한 현상 | In Dev | major | 2024-12-04 | 임종혁
MLBDLQA-179 | 등록 예정 | 미해결 | major | 2024-12-04 | 노혜옥 [nGle]
MLBD-574 | [리그] 중계 > 이닝 9회 이상 진행 시 중계 화면이 움직이지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-12-04 | 박상준(biggy.park)
MLBDLQA-178 | [팀관리] 전력 분석의 선수 리스트에서 선수 카드 상단 안내 텍스트가 영역을 벗어나서 노출되는 현상 | QA Review | minor | 2024-12-04 | 김태남[nGle]
MLBD-573 | [홈] 미션 화면 진입 상태에서 미션 리셋 시간 경과 시 리셋 전 완료된 미션 보상 수령이 가능한 현상 | In Dev | major | 2024-12-04 | 이춘호(elva.el)
MLBDLQA-177 | [리그] 중계 > 타자 교체 팝업의 안내문구가 UI를 벗어나는 현상 | 미해결 | major | 2024-12-04 | 김태남[nGle]
MLBD-572 | [리그] 중계 화면의 경기 결과 팝업내 팀덱 보상이 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-04 | 최진원
MLBDLQA-176 | [홈] 로비 버튼 번역 미적용 현상 | In Dev | major | 2024-12-03 | 박현우
MLBDLQA-175 | [로스터 > 팀덱] 스페셜 덱을 장착하는 방법 설명 텍스트가 영어로 출력 | In Dev | major | 2024-12-03 | 박현우
MLBDLQA-174 | [클리피튤팁] Next 문구 미번역 제보 | In Dev | minor | 2024-12-03 | 박현우
MLBD-571 | [리그] 리그 중계 관련 문의 | In Dev | major | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBD-570 | [리그] 중계 화면에서 투구수가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBDLQA-173 | [리그] Wrap 팝업에서 투수 종류 아이콘에 텍스트가 가운데 정렬하지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-03 | 박현우
MLBD-569 | [홈] AOS 디바이스에서 일부 권역 IP 계정으로 상점 접근 시 상품 이미지가 깨져서 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBD-568 | [튜토리얼] 작전카드 적용 후 리그 개입 시 상대팀 & 아군 작전카드가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBD-567 | [설정] 언어 설정 관련 문의 | In Dev | major | 2024-12-03 | 강위훈
MLBD-566 | [리그] 중계 화면 결과 팝업의 세이브 투수 약자가 'S' 로 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBD-565 | [리그] 중계 화면 결과 팝업내 승리 투수 / 패배 투수/ 세이브 투수 이름이 노출되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBD-564 | [리그] 시즌 인포 내 투수 스탯이 기획과 맞지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-03 | 박상준(biggy.park)
MLBDLQA-172 | [홈] 메뉴 화면의 일부 컨텐츠명이 코드로 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-02 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-171 | [공통] 선수 상태 내 버튼 겹침 현상 | QA Review | minor | 2024-12-02 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-170 | [리그] Wrap 팝업에서 투수 정보의 항목명이 겹쳐서 노출되는 현상 | QA Review | major | 2024-12-02 | 김태남[nGle]
MLBD-563 | [리그] 기획서 내 내용 문의 | COMPLETE | minor | 2024-12-02 | 장지웅 [nGle]
MLBD-562 | [선수파견] 정규 시즌 & 포스트 시즌 종료 시 안내 팝업에 파견 리그 정보가 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-02 | 이지현 [nGle]
MLBD-561 | [리그] AI 팀의 로스터 코스트가 리그 제한을 넘어가는 현상 | In Dev | major | 2024-12-02 | 임종혁
MLBD-560 | [리그] 디비전 순위 테이블의 노출 순서가 기획과 맞지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 박상준(biggy.park)
MLBD-559 | [선수파견] 경기 종료 후 투수 정보에 본인 팀 강조 표시 없는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 임종혁
MLBD-558 | [리그] 리그 - 유저 정보의 Roster 탭에서 팀덱 선수의 이펙트가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 임종혁
MLBD-557 | [리그] 한쪽 팀만 정해진 경우, 정해진 팀의 정보가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 임종혁
MLBD-556 | [홈런더비] 게임 강제 이탈 체크 관련 문의 | COMPLETE | minor | 2024-12-02 | 이지현 [nGle]
MLBD-555 | [리그] 리그 메인에서 어색하게 스와이프 되는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 최환영
MLBD-554 | [홈런더비] 게임 진입 후 투구 진행 시 타격존 위치에 튜토리얼이 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 임종혁
MLBD-553 | [리그] 시작 전 경기의 Preview 진입 시, 투수 이미지의 코스트 크기가 크게 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-02 | 임종혁
MLBDLQA-169 | [선수 파견] 룰 및 보상의 포스트 시즌 보상 문구가 어색하게 표현된 현상 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-168 | [팀관리] 코치 설명에 번역 미적용 이슈 | QA Review | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-167 | [팀관리] 코치 변경 > 코치 리스트의 코치 버프 수치가 중복 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-166 | [클리피툴팁] 어색한 문구 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-165 | [튜토리얼] 문구 잘리는 이슈 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-164 | [스타 플레이어] 번체 미적용 이슈 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-163 | [리그] 번체 미적용 이슈 | 미해결 | major | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-162 | [리그] 순위 (서수) 번역 수정 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-161 | [홈런더비] 클리피툴팁 내 어색 문구 수정 | COMPLETE | major | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-160 | [스카우터] 스카우터 파견 내 어색 문구 수정 | COMPLETE | major | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-159 | [튜토리얼] 튜토리얼 내 어색 문구 수정 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-158 | [공통] 에러 문구 번역 수정 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-157 | [공통] 선수 상태 내 텍스트 겹침 현상 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-156 | [공통] 자동 라인업' 버튼 줄바꿈 이슈 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-155 | [공통] '받았습니다' 버튼 번역 수정 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-154 | [공통] MLB 팀이름 'Rangers' 오탈자 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-153 | [선수파견]선수 파견 내 '선수 파견'이 타이틀과 불일치 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-152 | [로스터] 리그 로스터 내 '저장' 용어 통일 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-151 | [리그] 로비 > 스케쥴 영역 > 레귤러 시즌 탭 내 '경기 중' 문구가 텍스트 영역을 벗어남 | In Dev | major | 2024-11-29 | 박현우
MLBDLQA-150 | [상점] 상점 > 도움말 내 '데일리 패키지' 용어 통일 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-149 | [스타플레이어] 스페셜 모드 내 '시간' 용어 수정 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-148 | [우편함] 우편함 내 '메시지가 없습니다' 문구 번역 수정 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-147 | [로그인] 로비 셋팅 내 '개인정보처리방침' 문구 번역 수정 | COMPLETE | minor | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBDLQA-146 | [로그인] 선수카드 내 포수 포지션 오탈자 | COMPLETE | major | 2024-11-29 | 김태남[nGle]
MLBD-552 | [리그] 포스트 시즌 진입 후 리그 진입 시, 내가 진출한 리그가 아닌 디폴트 값인 ALWCS_A로 진입하는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-29 | 최환영
MLBD-551 | [리그] IOS 디바이스에서, 포스트 시즌 리그 소팅을 빠르게 위로 올리면 선택 화면이 위에서 고정되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-29 | 최환영
MLBD-550 | [홈런더비] 게임 진행 중 골든볼 노출 시 'Score x 2' 문구가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-29 | 강위훈
MLBD-549 | [홈] 상점 > 상품 상세 팝업의 구성물 아이템 이미지 터치 시 정보 툴팁과 다음 아이템 이미지가 겹치는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-29 | 임종혁
MLBD-548 | [홈런더비] 게임 진행 중 투수가 던진 구종과 구종별 속도가 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-11-29 | 이지현 [nGle]
MLBD-547 | [홈런더비] 타자 변경 > 보유 선수 확인 시 사용 중인 타자 카드의 [Select] 버튼이 활성화되어있는 현상 | In Dev | major | 2024-11-29 | 강위훈
MLBDLQA-145 | [리그] 경기 결과가 몰수패인 경우, 몰수패 당한 팀의 이름 앞뒤에 <em> 문자가 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-29 | 박상준(biggy.park)
MLBDLQA-144 | [리그] 경기 결과 승리 투수의 전적에 ) 가 2번 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-29 | 박상준(biggy.park)
MLBD-546 | [리그] AI의 타자, 투수 라인업에 중복인 선수가 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-29 | 임종혁
MLBD-544 | [홈] 상점 > 필터링 조건에 부합된 선수가 없는 경우, 선수 팩의 출현 선수 리스트에 안내문구가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-543 | [홈] 상점 > 선수 팩의 출현 선수 정보 화면에서 검색 기능이 제대로 동작되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-542 | [홈] 상점 > 콜렉션 픽업 레벨별 확률 안내 및 일반 뽑기 확률 안내가 기획과 상이하게 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-28 | 한선영(hannah.sy)
MLBD-541 | [홈] 스타 플레이어 > 보유 선수가 많은 경우 선수 선택 화면의 선수 리스트 최하단의 선수카드가 짤려서 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-540 | [선수파견] 중계 화면에 배속 조절 버튼이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-11-28 | 김태남[nGle]
MLBD-539 | [홈] 스타 플레이어 > 선택 불가능 선수를 선택 후 [Save] 버튼 터치 시 에러팝업이 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-538 | [리그] 리그 진행이 멈추는 현상 | 해결됨 | Blocker | 2024-11-28 | 장지웅 [nGle]
MLBD-537 | [인벤토리] 신규 선수 획득 시 카테고리 [All] 버튼 & 카드 상단에 빨간색 점 표시가 없는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-536 | [리그] 포스트 시즌 보상 안내에서 와일드 카드 시리즈 보상만 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-28 | 박상준(biggy.park)
MLBD-535 | [데일리 클래쉬] 로스터 인원이 25명 미만일 경우 팝업 노출 관련 문의 | In Dev | minor | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-534 | [툴팁] 특정 조건 만족 시 클리피 툴팁 안내가 노출되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-28 | 임종혁
MLBD-533 | [튜토리얼] 팀 관리 > 전력분석 화면 가이드 튜토리얼 중 일부 스텝이 노출되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-27 | 임종혁
MLBD-532 | [팀관리] 스카우트 컨텐츠 및 아케이드 버튼 알림 표시관련 문의 | COMPLETE | minor | 2024-11-27 | 노혜옥 [nGle]
MLBD-531 | [로스터] Reserve 탭에서 필터 바가 고정되지 않아 어색하게 스와이프 되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-27 | 박상준(biggy.park)
MLBDLQA-143 | [팀관리] 스폐셜 스카우트 > 팀 선택 확인 팝업 중 텍스트의 띄여쓰기가 잘못 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-27 | 이춘호(elva.el)
MLBD-530 | [홈] IOS 디바이스에서 화면 잠금 후 다시 실행 시, 모든 사운드가 OFF 되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-27 | 강위훈
MLBD-529 | [홈] IOS 디바이스에서 배경음악이 재생되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-27 | 강위훈
MLBD-528 | [팀관리] 전력분석 컨텐츠 관련 문의 | COMPLETE | major | 2024-11-27 | 노혜옥 [nGle]
MLBD-527 | [이벤트] 룰렛 컨텐츠 관련 문의 | COMPLETE | major | 2024-11-27 | 김태남[nGle]
MLBD-526 | [팀관리] 전력 분석 > 선수 리스트 중 선택 불가 선수의 소팅기준이 기획과 상이한 현상 | COMPLETE | minor | 2024-11-27 | 노혜옥 [nGle]
MLBD-525 | [로스터] Reserve 탭에서 선수 교체 시, Duplicated Player가 노출되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-27 | 최환영
MLBDLQA-142 | [팀관리] 보유 재화 충족한 상태에서 전력 분석 진행 시 전력 분석여부 확인 팝업의 텍스트가 UI를 벗어나는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-27 | 임종혁
MLBD-524 | [팀관리]전력 분석 1번 진행 후 [Add] 버튼 터치 시, 선수 리스트가 깜박이는 현상 | In Dev | major | 2024-11-27 | 이춘호(elva.el)
MLBD-523 | [로스터] 간헐적으로 Reserve의 보유 선수가 사라지는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-27 | 박상준(biggy.park)
MLBD-522 | [로스터] Reserve 탭 필터가 기획과 맞지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-11-27 | 장지웅 [nGle]
MLBD-521 | [팀] Athletics 팀 약어 변경 건의 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-520 | [로그인] 특정 디바이스 닉네임 입력 불가 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-519 | [로스터] Auto Lineup 올바르게 작동하지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 박상준(biggy.park)
MLBD-518 | [로스터] Auto Lineup에서 Team 조건 선택 시 팀을 선택하지 않아도 Apply가 가능한 현상 | In Dev | minor | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-517 | [팀관리] 한정 코치 버프가 있는 경우 버프 팝업의 요약탭에 해당 코치 버프가 노출되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-516 | [로스터] Reserve 탭의 정렬 기준이 기획과 맞지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-26 | 임종혁
MLBDLQA-141 | [팀관리] 코치 레벨업 버프 안내 팝업의 '%' 표기 중복 노출 및 줄바꿈이 어색한 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 이춘호(elva.el)
MLBD-515 | [로스터] 신규 선수 획득 표시, 신규 정렬 기준이 추가되지 않은 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-514 | [데일리 클래쉬] 경기 종료 후 투수 노출 영역에 본인 팀 강조 표시 없는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-513 | [팀관리] 팀관리 버프 팝업의 코치 레벨업 버프 수치가 잘못 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-512 | [로스터] 모든 선수의 컨디션이 최상인 상태에 “Apply to all” 버튼이 활성화되어 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-511 | [로그인] 국가 IP 차단 기능 동작하지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-510 | [로그인] 리소스 다운로드 팝업의 [NO] 버튼 오작동 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 박상준(biggy.park)
MLBD-509 | [로스터] 컨디션 회복 아이템을 선택하지 않은 상태에서 선수 선택 시 발생하는 문구 관련 현상 | In Dev | minor | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-508 | [로그인] 인게임의 URL Candy.com 확인 필요 | In Dev | major | 2024-11-26 | 한선영(hannah.sy)
MLBD-507 | [데일리 클래쉬] Rewards 탭에서 보상과 최초 보상의 수량이 바뀌어 노출되는 현상 | Known Issue | major | 2024-11-26 | 김태남[nGle]
MLBD-506 | [팀관리] 감독 컨텐츠 관련 문의 | COMPLETE | major | 2024-11-26 | 노혜옥 [nGle]
MLBD-505 | [데일리 클래쉬] Rules 탭에서 필요 선수 수 최대 코스트가 동일하게 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-504 | [로스터] 팀덱을 이미 착용한 상태에서 [EQUIP] 버튼이 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2024-11-26 | 장지웅 [nGle]
MLBD-503 | [로스터] 팀덱 설정 내 필터 미노출 현상 | COMPLETE | major | 2024-11-26 | 장지웅 [nGle]
MLBD-502 | [로스터] 팀덱 적용 리그 보상이 잘못 노출되고 있는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-501 | [데일리 클래쉬] 요일 선택하고 로스터 버튼 터치 후 다시 데일리 클래쉬 화면으로 이동 시 요일 설정이 디폴트(Monday)로 변경되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-26 | 임종혁
MLBD-500 | [로스터] 로스터 이름 중복 설정이 가능한 현상 | In Dev | minor | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-499 | [팀관리] 버프 팝업 > 팀 선택 팝업의 팀 이미지가 깨져서 노출되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-498 | [로스터] 로스터 이름 최대치 설정 요청 | In Dev | minor | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-497 | [인벤토리] 카드팩 탭이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-11-25 | 이지현 [nGle]
MLBD-496 | [세팅] 프로필 변경에서 팀 변경 시 홈 배경 이미지가 선택된 팀 선수 이미지로 롤링되지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-495 | [홈] 스타플레이어 등록 후 보상 수령 버튼 활성화 상태에서 버튼 터치 시 반응이 없는 현상 | In Dev | major | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-494 | [선수파견] 해상도가 낮은 디바이스에서 선수 파견 진행 시 경기 진행 애니메이션 영역이 작게 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-493 | [홈런더비] 해상도가 낮은 디바이스에서 홈런 더비 진입 시 타이틀이 선수 교체 버튼을 가리는 현상 | In Dev | major | 2024-11-25 | 강위훈
MLBD-492 | [튜토리얼] 선수 교체 시 잘못된 선수가 교체되는 현상 | In Dev | major | 2024-11-25 | 임종혁
MLBDLQA-140 | [세팅] 언어 설정 변경 시 메뉴의 일부 버튼 이름이 올바르게 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-490 | [로그인] 계정 탈퇴 후 복구 시 복구 버튼이 동작하지 않는 현상 | In Dev | major | 2024-11-25 | 강위훈
MLBD-489 | [튜토리얼] 튜토리얼 진행 중 버튼이 노출되지 않는 현상 | In Dev | Blocker | 2024-11-25 | 임종혁
MLBD-488 | [로그인] 선수 지급 단계에 진입이 불가능한 현상 | COMPLETE | major | 2024-11-25 | 김태남[nGle]
MLBD-487 | [로그인] 애플 로그인 버튼 미동작 현상 | 해결됨 | major | 2024-11-25 | 김태남[nGle]

## QA Daily
MLB Dynasty 1차 통합 테스트 - QA Daily Report
리포트 요약 | 주요 진척 요약 |  | 금일 생성된 이슈: 10건 우선순위별 현황: - major: 6건 - minor: 4건
QA중인 버전 이름: |  | 0 | qa-0.6.0.1-24.ipa |  |  | AOS | qa-0.6.0.apk
현재 QA단계 진척상황
진척상황 | 실제 진행률 | 목표진행률 | 단계 시작일 | 단계 종료일 | 근무일수 | 업무 이름 |  | 리소스 할당 | 업무 진척율
|  |  | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  | Full Function 테스트 |  | 100% | 71%
※ 계획대비 진척율이 85% 미만이면 적극적인 관리가 필요한 상황이므로 진척상황은 "위험"으로 표현됩니다.
Component |  | Total | Total | Pass | Fail | N/A | Blocked | Not Test | All Rate(%)
BTS 요약
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/browse/MLBD
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/browse/MLBDLQA
※ BTS 요약 Count는 MLBD (기능) 기준입니다. LQA 이슈의 Count는 제외됩니다.
이슈상태 |  |  |  | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Closed
Resolved
not fixed
Known Issue
전체
Test Coverage
[테스트 범위] 02. 홈 - 로비 기본 기능 - 셋팅 탭 기능 - 메일 / 미션 기능 03. 리그 - 덱 & 작전 구성 - 리그 매칭 체크 - 리그 서버 분류 체크 - 리그 중계 검증 04. 팀매니지먼트 - 매니져 버프 기능 - 코치 버프 기능 - 분석 버프 기능 - 스카웃 05. 아케이드 - 홈런 챌린지 - 선수 파견 - 데일리 클래쉬 06. LQA - es / jp / tw 번역 검증 07. 리그 중계 - 상식적인 수준의 야구경기 상황 확인 [테스트 제외] - 인게임 밸런스 - 확률 요소
다음 단계 스케줄
QA단계 이름 | 시작날짜 | 완료날짜 | QA단계의 목표 |  |  | 시작조건 |  | 완료조건
2차 통합테스트 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 목적: 준비된 TC 전체 수행 완료 |  |  | Sanity Test 이상 없음 |  | 메이저급 이상 버그 0건 (hold 이슈 제외) ※상황 따라 협의 진행 가능
QA스케줄 조정 이력
※ QAStart 이후 기존 스케줄을 조정한 이력 (이미 조정 완료한 것들을 기록)
조정한 날짜 | 조정된 QA단계의 이름 |  | 조정 이유 |  |  | 조정 전 스케줄 |  | 조정 후 스케줄
| TC Test (real) |  |  |  |  | 0000/0/0~0000/0/00 |  | 0000/0/0~0000/0/00
| Regression(real) |  |  |  |  | 0000/0/0~0000/0/00 |  | 0000/0/0~0000/0/00
협업 조정 이력
※ 목표수준 및 일정준수를 위해 파트너간에 추가로 조정한 이력
조정한 날짜 | 협업 조정 내용 | [6 empty] | 상태 | 완료(취소)날짜
0000-00-00 | 0/00 사양변경 관련 기획서 공유 완료 0/00 애플 가심사 진행(2차빌드) 0/00 3차빌드+기획서+TC+보상스펙 확정(3사피드백 끝) 0/00 Aos Test 종료 0/0 iOS Test 종료 위 일정대로 LINE 사업/개발사/QA 협의되었습니다. | [6 empty] | COMPLETED | 0000-00-00
개발사의 빌드 공유 이력
※ 개발팀으로부터 빌드를 공유받은 이력입니다.
빌드 제공 날짜 |  | QA단계 |  | 버전 |  | 유형 | 비고
2022-02-28 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.6.9.0.30.0 AOS: BETA-8.6.9.0.30.0 |  | Regular | N/A
2022-02-28 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.6.9.0.30.1 AOS: BETA-8.6.9.0.30.1 |  | HotFix | 결제 플로우 오류 부분 수정
2022-03-01 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.1 AOS: BETA-8.3.9.0.30.1 |  | Regular | N/A
2022-03-02 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.2 AOS: BETA-8.3.9.0.30.2 |  | Regular | N/A
2022-03-03 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.3 AOS: BETA-8.3.9.0.30.3 |  | Regular | N/A
2022-03-04 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.4 AOS: BETA-8.3.9.0.30.4 |  | Regular | N/A
2022-03-07 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.5 AOS: BETA-8.3.9.0.30.5 |  | Regular | N/A
2022-03-08 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.6 AOS: BETA-8.3.9.0.30.6 |  | Regular | N/A
오늘 발견된 신규이슈 : |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
BTS 상세
Status |  |  |  | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Total
COMPLETE
Resolved
OPEN
Known Issue
In dev
QA Review
※ QA기간 중 주말 외 QA 휴무 예정일 (국경휴무일, 회사 기념일 및 행사 등의 사유)
※ QA기간 중 주말이나 휴무일에 업무가 계획된 날짜
※ QA기간 중 근무일이지만 QA진행을 못하는 날짜
nGle
Formulas:
목표진행률 = IF([단계 종료일]<TODAY(),1,IF([qa-0.6.0.1-24.ipa]>TODAY(),0,((NETWORKDAYS([qa-0.6.0.1-24.ipa],TODAY(),B85:K85)+COUNTIFS(C73:L74,">="&[qa-0.6.0.1-24.ipa])-COUNTIFS(C73:L74,">"&J3)-COUNTIFS(C77:L78,">="&#REF!)+COUNTIFS(C77:L78,">"&J3))/[근무일수])))
근무일수 = NETWORKDAYS([qa-0.6.0.1-24.ipa],[단계 종료일],B85:K85)+COUNTIFS(B88:K89,">="&[qa-0.6.0.1-24.ipa])-COUNTIFS(B88:K89,">"&[단계 종료일])-COUNTIFS(B92:K93,">="&[qa-0.6.0.1-24.ipa])+COUNTIFS(B92:K93,">"&[단계 종료일])