## Total_issue
Status | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 17
COMPLETE | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Known Issue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
In Dev | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QA Review | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
QA 현황 분석 | Status: GOOD
긍정적 요소:
• Major 이슈 5건, Minor 이슈 1건 COMPLETE 처리 완료
• Critical 이슈 없음

## Issue List
Key | Summary | Status | Priority | Created | Assignee
GDTS-4043 | [7_1_길드] '길드 맴버 현황' 팝업내 길드 멤버 (n/30) 양식이 기획서와 상이하게 노출되는 현상 | QA Review | minor | 2024-12-20 | 정성국 [nGle]
GDTS-4042 | [3A_1_모험][장송의 프리렌] 영어 환경에서 ‘장송의 프리렌’ 라이브 이벤트 교환소 아이템 구매 완료 팝업에 영어 'Event Coin'이 복수 형태로 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-19 | 이도엽
GDTS-4041 | [4_캐릭터] 단편집 내 영웅 '페르'의 연계기가 영웅 '바리'의 이미지로 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-19 | 이도엽
GDTS-4040 | [7_1_길드] 길드 가입 신청 통과되지 않은 상태에 길드 콘텐츠 진행 시 잠깐 로딩 아이콘이 노출되는 현상 | COMPLETE | minor | 2024-12-19 | 박옥화 [nGle]
GDTS-4039 | [7_1_길드] 길드 창설 완료 시 길드 콘텐츠 입장 채널 화면이 아닌 길드성으로 진입되는 현상 | Known Issue | minor | 2024-12-19 | 박옥화 [nGle]
GDTS-4038 | [7_1_길드] 승인제 길드 탈퇴 후 길드 콘텐츠 최초 진입 시 '내 길드' 화면에 재가입 타이머가 노출되지 않는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-19 | 이도엽
GDTS-4037 | [3B_8_원정대] 파티 프리셋 변경 후 다른 프리셋에 저장 진행 시 화면의 딤드 처리가 잘못 적용된 현상 | In Dev | minor | 2024-12-19 | 이도엽
GDTS-4036 | [3A_1_모험][장송의 프리렌] 라이브 이벤트의 '장송의 프리렌 스테이지를 클리어하세요' 미션이 관련 스테이지를 3성 클리어해도 달성 불가한 현상 | In Dev | major | 2024-12-19 | 이도엽
GDTS-4035 | [3A_1_모험][장송의 프리렌] 특정 상황에서 용병 npc의 대사가 잘못 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-19 | 이도엽
GDTS-4034 | [3A_1_모험][챕터8_3스테이지] '아누이트 마을' 다시하기 입장한 상태에 특정 구역의 미션 아이템 획득 시 게이트가 닫히는 현상 | In Dev | major | 2024-12-18 | 이도엽
GDTS-4033 | [3A_1_모험][챕터6_6스테이지] '돌프를 찾아서' 서브 스테이지의 특정 위치에서 스위치가 타일맵과 겹쳐서 노출되는 현상 | In Dev | minor | 2024-12-18 | 이도엽
GDTS-4032 | [3A_1_모험][챕터6_5스테이지] '구두장이의 부탁' 서브 스테이지 다시하기 입장한 상태에 특정 전투 구역 진입 시 내러티브 진행 후 영웅 컨트롤 버튼이 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-18 | 양가흔 [nGle]
GDTS-4031 | [3B_7_경계의미궁] 무의 미궁 54층 진입 시 데이터 오류 팝업이 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-18 | 양가흔 [nGle]
GDTS-4030 | [1_1_설치] v3.15 버전 앱 설치 시 신규 콜라보 사양 아이콘으로 노출되지 않는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-18 | 정성국 [nGle]
GDTS-4029 | [7_4_길드레이드] 레이드 전투 진행 후 로비로 이동한 상태에 보스 재선택 시 오류 팝업이 출력되고 프리징이 발생하는 현상 | COMPLETE | Critical | 2024-12-18 | 양가흔 [nGle]
GDTS-4028 | [5_1_부유성] 시즌 3 부유성 소울 포인트가 가득찬 상태에 로비에서 소울 포인트 수령 시 데이터 오류 팝업이 노출되는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-18 | 양가흔 [nGle]
GDTS-4027 | [7_4_길드레이드] 96 시즌 보스 카르멘의 방어력이 비정상적으로 적용되는 현상 | COMPLETE | major | 2024-12-16 | 양가흔 [nGle]

## QA Daily
MLB Dynasty 1차 통합 테스트 - QA Daily Report
6 | 주요 진척 요약 |  | 금일 생성된 이슈: 1건 우선순위별 현황: - minor: 1건
QA중인 버전 이름: |  | 0 | qa-0.6.0.1-24.ipa |  |  | AOS | qa-0.6.0.apk
현재 QA단계 진척상황
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 업무 이름 |  | 리소스 할당 | 업무 진척율
|  |  | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  | Full Function 테스트 |  | 100% | 71%
※ 계획대비 진척율이 85% 미만이면 적극적인 관리가 필요한 상황이므로 진척상황은 "위험"으로 표현됩니다.
Component |  | Total | Total | Pass | Fail | N/A | Blocked | Not Test | All Rate(%)
BTS 요약
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/browse/MLBD
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/browse/MLBDLQA
※ BTS 요약 Count는 MLBD (기능) 기준입니다. LQA 이슈의 Count는 제외됩니다.
이슈상태 |  |  |  | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Closed
Resolved
not fixed
Known Issue
전체
Test Coverage
[테스트 범위] 02. 홈 - 로비 기본 기능 - 셋팅 탭 기능 - 메일 / 미션 기능 03. 리그 - 덱 & 작전 구성 - 리그 매칭 체크 - 리그 서버 분류 체크 - 리그 중계 검증 04. 팀매니지먼트 - 매니져 버프 기능 - 코치 버프 기능 - 분석 버프 기능 - 스카웃 05. 아케이드 - 홈런 챌린지 - 선수 파견 - 데일리 클래쉬 06. LQA - es / jp / tw 번역 검증 07. 리그 중계 - 상식적인 수준의 야구경기 상황 확인 [테스트 제외] - 인게임 밸런스 - 확률 요소
다음 단계 스케줄
QA단계 이름 | 시작날짜 | 완료날짜 | QA단계의 목표 |  |  | 시작조건 |  | 완료조건
2차 통합테스트 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 목적: 준비된 TC 전체 수행 완료 |  |  | Sanity Test 이상 없음 |  | 메이저급 이상 버그 0건 (hold 이슈 제외) ※상황 따라 협의 진행 가능
QA스케줄 조정 이력
※ QAStart 이후 기존 스케줄을 조정한 이력 (이미 조정 완료한 것들을 기록)
조정한 날짜 | 조정된 QA단계의 이름 |  | 조정 이유 |  |  | 조정 전 스케줄 |  | 조정 후 스케줄
| TC Test (real) |  |  |  |  | 0000/0/0~0000/0/00 |  | 0000/0/0~0000/0/00
| Regression(real) |  |  |  |  | 0000/0/0~0000/0/00 |  | 0000/0/0~0000/0/00
협업 조정 이력
※ 목표수준 및 일정준수를 위해 파트너간에 추가로 조정한 이력
조정한 날짜 | 협업 조정 내용 | [6 empty] | 상태 | 완료(취소)날짜
0000-00-00 | 0/00 사양변경 관련 기획서 공유 완료 0/00 애플 가심사 진행(2차빌드) 0/00 3차빌드+기획서+TC+보상스펙 확정(3사피드백 끝) 0/00 Aos Test 종료 0/0 iOS Test 종료 위 일정대로 LINE 사업/개발사/QA 협의되었습니다. | [6 empty] | COMPLETED | 0000-00-00
개발사의 빌드 공유 이력
※ 개발팀으로부터 빌드를 공유받은 이력입니다.
빌드 제공 날짜 |  | QA단계 |  | 버전 |  | 유형 | 비고
2022-02-28 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.6.9.0.30.0 AOS: BETA-8.6.9.0.30.0 |  | Regular | N/A
2022-02-28 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.6.9.0.30.1 AOS: BETA-8.6.9.0.30.1 |  | HotFix | 결제 플로우 오류 부분 수정
2022-03-01 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.1 AOS: BETA-8.3.9.0.30.1 |  | Regular | N/A
2022-03-02 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.2 AOS: BETA-8.3.9.0.30.2 |  | Regular | N/A
2022-03-03 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.3 AOS: BETA-8.3.9.0.30.3 |  | Regular | N/A
2022-03-04 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.4 AOS: BETA-8.3.9.0.30.4 |  | Regular | N/A
2022-03-07 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.5 AOS: BETA-8.3.9.0.30.5 |  | Regular | N/A
2022-03-08 |  | Beta TC Test |  | iOS: BETA-8.3.9.0.30.6 AOS: BETA-8.3.9.0.30.6 |  | Regular | N/A
오늘 발견된 신규이슈 : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BTS 상세
Status |  |  |  | Blocker | Critical | major | minor | trivial | Total
Total
COMPLETE
Resolved
OPEN
Known Issue
In dev
QA Review
※ QA기간 중 주말 외 QA 휴무 예정일 (국경휴무일, 회사 기념일 및 행사 등의 사유)
※ QA기간 중 주말이나 휴무일에 업무가 계획된 날짜
※ QA기간 중 근무일이지만 QA진행을 못하는 날짜
nGle